## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 应急救援楼医疗流程深化装修改造项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市化工职业病防治院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 456.5 | 456.5 | 235.2555 | 10 | 51.53% | 5.1535
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 456.5 | 456.5 | 235.2555 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 应急救援楼医疗流程深化装修改造项目预计完成核磁室、口腔科、检验科装修改造施工，完成结算审计工作，保障应急救援楼医疗工作正常开展。 |  |  |  | 应急救援楼医疗流程深化装修改造项目完成核磁室、口腔科、检验科装修改造施工，完成结算审计工作，保障了应急救援楼医疗工作正常开展。支付全部工程款235.25552万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥969㎡ | 553.2㎡ |  | 10 | 5.71 | 偏差原因：项目实施内容调整，减少实施面积。改进措施：根据后续院内实际情况，进行项目施工。
|  | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 设施有效运转率 | 100% | 33.3% |  | 10 | 3.3 | 偏差原因：检查科核磁室和口腔科诊室正在办理相关资质中，暂未启用。改进措施：相关资质办理完成后将投入使用
|  | 数量指标 | 项目按计划完工率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 取费标准 | ≤456.5万元 | 235.25552万元 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | ≤456.5万元 | 235.25552万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥371人 | 371人 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 | 已使用1年，预计继续使用9年。 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 84.1635
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。