## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 应急救援楼配套设备设施购置项目（第二期）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市化工职业病防治院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1313.1 | 1313.1 | 1308.166 | 10 | 99.62% | 9.9624
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1313.1 | 1313.1 | 1308.166 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目的建设是职防院改善基础设施条件、提升服务能力、提高职业卫生技术水平、推进预防关口前移的工作基础，是加强应急救援处置能力、改善工作与就医环境、保持职工队伍稳定的必然需要，旨在提升香山地区诊疗能力，有效应对突发卫生事件。 |  |  |  | 提升了香山地区诊疗能力，有效应对了突发卫生事件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 本部门公用费用经费的控制情况 | ≤1313.1万元 | 1308.166万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 推进本单位公共服务能力得到提升 | 优 | 优 |  | 30 | 28 | 项目效益呈现不充分
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9624
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。