## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 职防院2024年中央转移支付基本公共卫生服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市化工职业病防治院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 49.993 | 10 | 99.99% | 9.9986
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.993 | 10 | 99.99% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按年度计划完成辖区内职业卫生技术服务机构质量监测、职业卫生技术服务机构、区疾控中心检测能力比对、2024年度《职业病防治法》宣传周系列活动。 |  |  |  | 按年度计划完成辖区内职业卫生技术服务机构质量监测、职业卫生技术服务机构、区疾控中心检测能力比对、2024年度《职业病防治法》宣传周系列活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 职业卫生技术服务机构质量监测数量 | ≤10家 | 10家 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 《职业病防治法》宣传周启动仪式 | 1场次 | 1场次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 区疾控中心、在京注册职业卫生技术服务机构参与数量 | ≤34家 | 41家 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 职业健康大讲堂系列活动 | 1期 | 1期 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 职业健康知识“三进”活动 | 3场 | 5场 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 职业健康防护知识专业提升活动 | 1场 | 1场 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 职业卫生技术服务机构质量监测的有效性 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 项目支撑材料不充分
|  | 时效指标 | 项目完成期限 | ≤12月 | 11个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 全年支出总成本 | ≤50万元 | 49.993008万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 规范北京市职业卫生技术服务机构从业行为，持续提升职业卫生技术服务机构能力 | 优良中低差 | 优 |  | 20 | 18 | 项目效益呈现不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9986
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。